Documentul tehnic al Strategiei a fost elaborat cu suportul Proiectului -

Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP)

Document tehnic:

Strategia instituțională a Autorității Naționale de Integritate

Februarie 2018

Cuprins:

Sumar executiv	5

1. Introducere în Strategia ANI	6

2. Situația actuală	7

2.1. Percepția asupra corupției, în Moldova	7

2.2. Cadrul instituțional anti-corupție	8

2.3. De la Comisia Națională de Integritate, la Autoritatea Națională de Integritate	9

2.4. Recomandările Grupului de state împotriva corupției (GRECO)	12

2.5. Strategia Națională de Integritate și Anticorupție	13

3. Baza legislativă pentru Strategia instituțională a ANI	13

4. Analiza ANI actuală	14

4.1. Analiza a opt dimensiuni organizaționale	14

4.2. Analiza SWOT	                                                                                                         17

5. Declarație privind viziunea:	19

6. Declarație privind misiunea	19

7. Declarație privind valorile	20

8. Obiective și măsuri specifice	21

Obiectiv strategic nr. 1: ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE			21

Obiectiv strategic nr. 2: b)	CONSTITUIREA UNEI PRACTICI AL CAZURILOR ÎN TERMENI DE INCOMPATIBILITĂȚI, AVERE NEJUSTIFICATĂ, RESTRICȚII ȘI CONFLICTE DE INTERESE, APLICAREA DE SANCȚIUNI, ASIGURAREA FOLLOW-UP -UP.		23

Obiectiv strategic nr. 3:c) REALIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR DE COOPERARE EXTINSĂ	24

Obiectiv strategic nr. 4: d)	ELABORAREA PLANURILOR DE COMUNICARE ȘI RAPORTARE.		25

9. Plan de acțiune pentru implementarea obiectivelor generale și a măsurilor specifice	27

10. Monitorizarea și raportarea	45

11. De la aprobarea Strategiei ANI la măsuri concrete 	46

12. Poziționarea ANI în rândul factorilor de decizie esențiali	48

13. Potențiale activități inter-agenție	49

Sumar executiv

O viziune strategică clară reprezintă o piatră de temelie pentru Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și conducerea acesteia. Un astfel de plan strategic va determina un efort concertat și coordonat pentru producerea unor decizii și acțiuni fundamentale la toate nivelurile în cadrul instituției. De asemenea, strategia deschide calea pentru oferirea răspunsurilor la o varietate de circumstanțe care trebuie tratate de către instituții publice, oferă predictibilitate și asigură interconectarea cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017 – 2020 (SNIA 2017-2020).

A fost organizată o vizită la fața locului în Chișinău, în cadrul proiectului „Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP) în luna februarie 2018. Pe durata acestei misiuni, au fost realizate o evaluare generală a stării actuale și a necesităților, precum și un brainstorming asupra celor patru piloni principali ai strategiei (și obiectivelor generale aferente). Douăzeci și șapte de măsuri de implementare au fost selectate ca priorități pentru includerea în strategie, reflectând pe deplin situația și competențele ANI.

Obiectivele și măsurile selectate nu sunt exhaustive și nu reprezintă toate intervențiile posibile în această arie de lucru. Dimpotrivă, strategia ANI vizează să devină un instrument de lucru agil și eficient, cu obiective realiste și un termen limită definit pentru implementare. Strategia este bazată pe resurse umane și tehnice disponibile și cadrul legal aplicabil la momentul elaborării documentului.

Strategia ANI reprezintă punctul de pornire al unui interval de implementare de 3 ani. Are un caracter comprehensiv în furnizarea de informații relevante privind instituția, prioritățile identificate, resurse curente și necesare, precum și termen limită pentru scopurile planificate.

1. Introducere în Strategia ANI

Strategia instituțională a oricărei organizații reprezintă o declarație scrisă a acțiunilor care vor fi întreprinse sub supravegherea conducerii, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin cadrul legislativ național, politicile naționale (inclusiv documente strategice naționale care reglementează arii specifice) și angajamente internaționale relevante. Imaginea este completată cu repere și un interval de timp pentru realizarea acestor acțiuni planificate, precum și o matrice de monitorizare și evaluare pentru măsurarea rezultatelor.

Așa cum prevede Legea nr. 132/2016, misiunea Autorității Naționale de Integritate (ANI) a Republicii Moldova este să asigure integritatea în exercitarea funcției publice sau a demnității publice și să prevină corupția prin controlul averii și a intereselor personale și privind respectarea regimul juridic al conflictului de interese, incompatibilități și restricții. În plus, misiunea ANI este conectată cu SNIA 2017-2020 (Pilon III) pentru Justiție și entități de combatere a corupției și cu prioritățile Strategiei Naționale pentru Dezvoltare (Moldova 2020) aprobată prin Legea nr. 166/2012 atunci când este vorba despre „consolidarea stabilității, independenței și eficacității instituțiilor care garantează democrația și statul de drept de (…) combaterea corupției”. Mandatul ANI se aliniază și cu Planul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2016-2018, unde combaterea și prevenirea corupției sunt stabilite ca priorități de vârf.

Strategia ANI (în continuare „Strategia”) își are, așadar, temeiul în cerințele imperative impuse de legea sus menționată și Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale și în documentele de politici. Acest set de legi reglementează constituirea și funcționarea ANI, precum și obligațiile subiecților declarării și mecanismele pentru controlul averii, respectării regimului juridic, conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor.

Strategia reprezintă un plan instituțional pentru ghidarea pașilor ANI pentru a deveni operațională într-un timp foarte scurt. Aceasta ilustrează viziunea conducerii ANI și detaliază nevoile de funcționalitate în termeni de resurse umane, tehnice și financiare. Sunt necesare acțiuni rapide, deoarece noul cadru legislativ al ANI (Legea nr. 132/2016 și 133/2016) a fost adoptat din vara anului 2016, dar instituția nu a început să funcționeze.

Acest document mai ia în calcul evaluări naționale și internaționale, cum ar fi indicatori de performanță și percepție de la Transparency International (inclusiv evaluarea Sistemului Național de Integritate al Moldovei (2014), Freedom House și Banca Mondială.

Mai întâi, auditoriul Strategiei este reprezentat de către cetățenii Republicii Moldova. Acest document ilustrează mersul acestei instituții pe calea eficacității și eficienței. În al doilea rând, strategia este relevantă pentru toți factorii de decizie naționali și internaționali relevanți, angajați în monitorizarea și cooperarea cu ANI, inclusiv Consiliul de Integritate. Nu în ultimul rând, acest document determină acțiunile ANI, devenind, așadar, o referință esențială pentru întregul personal ANI.

Obiectivele și măsurile selectate nu sunt exhaustive și nu reprezintă toate posibilele intervenții în această arie de lucru. Dimpotrivă, Strategia ANI vizează să fie un instrument de lucru suplu, eficient, cu obiective realiste și un termen limită definit pentru implementare. Strategia este bazată pe resursele umane și tehnice disponibile și cadrul legal aplicabil la momentul elaborării documentului. Acesta trebuie internalizat de către conducerea ANI după consultarea publică și aprobarea de către CI. Strategia, de fapt, nu a fost elaborată drept document de evidențiere a funcționării perfecte. Dimpotrivă, aceasta reprezintă o cale clară înainte, stabilită din punct de vedere cronologic, indicând resurse și cadrul de timp necesar, având în vedere și state membre ale Consiliului Europei care au trecut printr-o experiență similară. Reperul de timp este, la momentul actual, stabilit la 2021. Aceasta va permite sincronizarea cu SNIA 2017-2020, chiar dacă acest document se va prelungi pentru încă un an.

Strategia va reprezenta și cuprinde identitatea ANI, deoarece documentul coincide cu:

- Un instrument de planificare și prioritizare;

- Un instrument de management;

- Un instrument de comunicare externă și internă.

2. Situația actuală

ANI este, fără îndoială, unul dintre cei mai importanți piloni în eforturile Republicii Moldova de prevenire a corupției.

2.1. Percepția asupra corupției, în Moldova

Majoritatea indicatorilor internaționali care măsoară percepția populației atât asupra corupției cât și asupra eficacității politicilor anticorupție, revelează o stagnare a reformelor în această arie, precum și lipsa eficienței metodelor și rezultatelor clare, în direcția obținerii unui climat mai bun privind integritatea.

|  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparency International (CPI) / 0 - 100 (cele mai puțin corupte țări) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| Banca Mondială (indicator guvernanță global – Controlul corupției) / -2,5 până la 2.5 (guvernanță mai bună) | -0.96 | -0.91 | -0.85 | -0.75 |
| Freedom House („Națiuni în tranzit” – Controlul corupției) / 1 (min.) - 7 (max.) | 6 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |

În același timp, conform sondajelor realizate în ultimii ani, corupția endemică rămâne una dintre problemele majore cu care se confruntă societatea în RM. În 2012, aproximativ 20% dintre respondenții unui sondaj sociologic considerau că fenomenul corupției a luat amploare. Cinci ani mai târziu, aproximativ 85% considerau corupția drept una dintre cele mai grave probleme: „Optzeci și cinci % dintre respondenți descriu corupția drept „o problemă foarte mare”, și cred că corupția este „cel mai mult prezentă” în cadrul Parlamentului și în rândul funcționarilor publici (30%).”

2.2. Cadrul instituțional anticorupție

Majoritatea evaluărilor internaționale realizate în ultimii 7 - 8 ani au dezvăluit problema corupției endemice pe termen lung în țară. În încercarea de a o combate, Republica Moldova a adoptat numeroase legi privind integritatea (2002 – Legea privind declararea averii funcționarilor publici, 2008 – Legea privind prevenirea și combaterea corupției). Au fost constituite numeroase instituții de profil (dedicate luptei ): Centrul Național Anticorupție, Comisia Națională de Integritate, Procuratura Anticorupție. De asemenea, au fost adoptate documentele strategice respective. Cu toate acestea, impactul a fost limitat, Evaluarea Transparency International observând, în 2014: „În ciuda faptului că peste 90 de procente din toate acțiunile planificate în baza strategiei de acțiune au fost îndeplinite, strategia a înregistrat un progres limitat în obținerea scopului și obiectivelor propuse – motivul principal fiind voința politică insuficientă, întârzierea considerabilă în promovarea schimbării și axarea în principal asupra legislației decât asupra implementării efective. Astfel, principalele măsuri anticorupție realizate în temeiul acestei politici a rămas pe hârtie, mai degrabă decât în viața reală.“

La jumătatea ultimului deceniu, aceste instituții, acțiunile legale ale acestora și strategiile au fost, parțial, reformate: Legea privind prevenirea și combaterea corupției și-a mutat abordarea la integritatea instituțională, adoptând Legea nr. 82/2017, în vreme ce CNI a primit o noua denumire, precum și atribuții și responsabilități noi. În 2017, Centrul Național Anticorupție a coordonat efortul de elaborare a unei noi strategii naționale, publicată oficial în luna iunie 2017.

ANI este unul dintre pilonii importanți ai arhitecturii de integritate în Moldova. Centrul Național Anticorupție (CNA) realizează testarea integrității instituționale (Legea nr. 325), oferă expertiză anticorupție și implementează activități de prevenție și campanii publice.

Alte competențe în asigurarea integrității instituționale și a integrității funcționarilor publici individuali și a demnitarilor sunt trasate în cadrul:

- Comisia Electorală Centrală – privind verificarea finanțării partidelor politice și campaniilor electorale;

- Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - privind toate activitățile care implică prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

- Cancelaria de Stat - privind verificarea respectării, de către autoritățile publice centrale a normelor de conduită în serviciul civil, legislația în domeniul politicilor de personal, precum și legislația în domeniul asigurării transparenței în procesul de luare a deciziilor;

- Curtea de Conturi - privind auditul public extern al managementul patrimoniului public (la nivel central și local), privind modul formări, administrării și utilizării resurselor de la bugetul de stat, inclusiv cele alocate partidelor politice;

- Ministerul Finanțelor - privind certificarea în domeniul auditului intern (prin constituirea unei Comisii cu specialiști din Minister și alte instituții publice), monitorizarea proceselor de auditare (Consiliul de Supraveghere a auditului) și monitorizarea implementării standardelor de control financiar intern public;

- Agenția de Achiziții Publice - privind respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice;

- Inspecția Financiară –privind inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ în domeniul bugetar şi economico-financiar și detectarea prejudiciilor/iregularităţilor la entităţile supuse inspectării (controlului) financiare.

- Serviciul Protecția Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) – privind integritatea a angajaților MAI;

- Procuratura Anticorupție – oficiu specializat responsabil pentru coordonarea investigațiilor penale pentru infracțiuni de corupție și economice.

2.3. De la Comisia Națională de Integritate, la Autoritatea Națională de Integritate

Precursorul ANI este Comisia Națională de Integritate (CNI), constituită în 2012 cu competențe în „verificarea și controlul mecanismului de comunicare a veniturilor și proprietăților persoanelor care dețin o funcție de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și ale persoanelor cu funcții de conducere și a declarării intereselor personale, precum și a mecanismului de soluționare a conflictelor de interese, acționând în conformitate cu principiile legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare și management adecvat”.

În pofida faptului că înființarea  CNI a avut drept scop de a completa cadrul de combatere a corupției din Republica Moldova, acest organism s-a confruntat cu numeroase neajunsuri, în numeroase arii:

- Organismul de guvernare al CNI

CNI a fost compus din cinci membri, numiți de Parlament, pentru un mandat de cinci ani. Deși legea oferă un mandat egal pentru membrii CNI, acest organ colegial a fost coordonat de către un Președinte cu atribuții specifice stabilite prin lege. Mai mult decât atât, faptul că deciziile procedurilor de control erau adoptate prin vot, a diminuat considerabil puterea de argumentare a acestor decizii și, de asemenea, a creat confuzie în rândul persoanelor care fac obiectul normelor de integritate. În același timp, faptul că nu a existat o structură-tampon între Comisie și Parlament (organism exclusiv politic) iar membrii au fost numiți direct de către Parlament, a creat suficiente premise pentru o aparentă lipsă de independență.

- Fragmentarea instituțională și sistemul de sancționare non-disuasiv

Una dintre problemele amplu discutate cu privire la CNI se referă la faptul că această instituție doar a constatat anumite incidente privind integritatea, în timp ce aplicarea sancțiunilor a fost realizată de alte instituții, cum ar fi CNA sau Ministerul Afacerilor Interne (MAI) sau de către judecători și procurori. În același timp, regimul de sancționare a fost, în mare parte, orientat către trimiterea de notificări (sau sesizări) Procuraturii. Respectiv, legislația nu a conferit competență exclusivă asupra acțiunilor administrative (de exemplu: constatarea de către inspectori a incompatibilităților sau conflictelor de interese) de către CNI. Datele și informațiile lipsă din declarațiile de avere și interese personale sunt importante, dar la fel de important este să se detecteze incidente privind integritatea, cum sunt conflictele de interese, incompatibilități sau avere nejustificată și bazarea pe decizii definitive de impunere a acțiunilor administrative disuasive (cum ar fi îndepărtarea din funcție a unui anumit demnitar, pentru care se constată starea de incompatibilitate definitivă)

- Sistemul de comunicare și verificare a averii și intereselor personale

În această privință, au existat două neajunsuri: (i) transmiterea declarațiilor pe suport de hârtie și semnate olograf și (ii) ambiguitatea legislativă care a oferit CNI posibilitatea de a verifica transmiterea declarațiilor, dar nu monitorizarea schimbărilor în conținutul patrimoniului.

- Lipsa accesului la baze de date ale altor instituții

Rolul unei instituții care verifică averea demnitarilor și funcționarilor publici sau posibile conflicte de interese ori incompatibilități, depinde de cantitatea și calitatea informațiilor la care investigatorii au acces. Inițial, CNI a avut acces parțial la informații administrate de către alte autorități, nefiind astfel aptă să analizeze pe deplin și să evalueze averea subiecților, din cauza lipsei accesului la datele complete.

Din cauza acestor lipsuri, conceptul de integritate a stagnat în cursul anului 2016, iar CNI a fost regândită ca ANI. Noul pachet legislativ rezolvă problema reprezentată de către organismul de guvernare al CNI prin stabilirea unui mecanism ce prevede managementul unitar (președinte, asistat de către vicepreședinte) cu atribuții clar definite, numit în funcție în urma concursului organizat de către Consiliul de Integritate – organ colegial, cu activitate non-permanentă, cu atribuții în monitorizarea activității ANI. Este important de observat că legea stabilește în mod clar că verificarea, controlul și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de către inspectorii de integritate. Legislația adoptată în 2016 prevede, de asemenea, suficiente mecanisme de sancționare disuasivă, stabilind atribuția inspectorilor de integritate de a sesiza direct instanțele de judecată cu privire la confiscarea sumelor nejustificate. Conflictele de interese și incompatibilitățile sunt sancționabile în latura civilă a legii (până la finalul mandatului sau funcției publice), având astfel, ca rol principal, prevenirea și eliminarea vulnerabilităților. Conform legislației în vigoare, actele încheiate în conflicte de interese sunt nule. Mai mult decât atât, inspectorii pot solicita suspendarea contractului încheiat în conflictul de interese pe întreaga durată a acțiunii în instanță (aplicabil atunci când persoana a formulat o plângere împotriva actului de constatare al ANI). Un alt element de sancționare care poate avea un efect descurajator constă într-o interdicție pe trei ani, aplicată persoanelor în cazul cărora s-a constatat o stare de incompatibilitate sau conflict de interese. Prin noua legislație, ANI a abordat problema transmiterii declarațiilor de avere și interese personale prin dezvoltarea unui sistem ambițios de depunere electronică, ce permite controlul transmiterii și va crea premisele pentru facilitarea urmăririi conținutului acestora. În continuare, ANI va putea realiza o verificare a evoluției averii funcționarilor publici pe întreaga durată a mandatului acestora. Existența unui mecanism civil de confiscare a averii – în cazul în care constatarea de către ANI a faptului că o anumită parte a averii nu poate fi justificată de către persoana supusă evaluării este de primă importanță. Într-adevăr, inspectorii de integritate trebuie să notifice instanțele de judecată, cu propunerea de confiscare. În fine, noua legislație a creat un progres semnificativ pentru accesul la baze de date, pentru ca ANI să își realizeze activitățile. Conform art. 2, alin. 4 din Legea 132/2016 privind ANI, „(4) Entitățile care dețin un registru de stat și alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Autorității, indiferent de forma legală de organizare a acestora, garantează Autorității acces liber la acestea prin platforma de interoperabilitate creată de către Guvern, trasând condițiile aplicabile pentru accesul la și utilizarea acelor registre și informații în vederea menținerii integrității și confidențialității acestora. „În contextul implementării sistemului informațional E-Integritate al ANI, prin semnarea cu Centrul de Guvernanță Electronică și alți actori ai Acordului de Acces și Utilizare a Platformei de Interoperabilitate, vor fi furnizate date între instituții precum: Serviciul Fiscal, Poliția de Frontieră, Cadastru și altele, în vederea asigurării conectivității datelor în cadrul sistemului M-connect, precum și metodele pentru integrarea sistemului informațional e-Integritate în platforma a 16 autorități care deja practică schimbul de date pe baza platformei M-Connect și protocoalelor specifice. În luna ianuarie 2018, peste 30 de autorități și instituții foloseau deja platforma M-Connect.

După mai mult de 18 luni de la adoptarea noii legislații, sistemul informațional E-Integritate  de depunere și verificare online a declarațiilor de avere și interese personale a fost implementat. Președintele și vicepreședintele ANI au fost numiți drept rezultat a unui concurs complex, iar organigrama a fost aprobată de către Parlament. Procesul de selecție pentru cei patruzeci și șase de inspectori de integritate va începe în curând.

ANI trebuie să atragă resurse umane, tehnice și financiare, concomitent cu elaborarea unei metodologii pentru proceduri de verificare și control. Intensificarea cooperării inter-agenții reprezintă cheia pentru atingerea eficacității maxime în operațiunile ANI și garantează accesul la informații relevante. Trebuie abordate aspectele privind prevenția și educația, inclusiv dezvoltarea comunicării cu organizații ale societății civile și mass-media.

Întârzierea și provocările întâmpinate de către ANI reprezintă o dovadă a necesității unei viziuni strategice și un document solid pentru acțiuni de guvernare. Importanța ANI este, de asemenea, atestată prin legătura sa cu angajamentele Moldovei față de Uniunea Europeană, așa cum este consacrat în PNAAA 2017 – 2019 Memorandum for Macro-Financial Support for Republic of Moldova from the European Union (Memorandum privind Sprijinul Macro-Financiar pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene) prin Acțiunile 6 și 14.

2.4. Recomandările Grupului de state împotriva corupției (GRECO)

În luna iulie 2016, GRECO a adoptat Raportul celei de-a patra runde de evaluare a Moldovei cu privire la „Prevenirea corupției referitor la membri ai Parlamentului, judecători și procurori”. În cadrul acestei runde de evaluare, sunt abordate o serie de priorități cu privire la principii etice, norme de conduită și conflicte de interese, interzicerea și restricționarea anumitor activități, declararea averii, veniturilor, obligațiilor și intereselor, implementarea normelor și a gradului de conștientizare aplicabile.

În anul 2016, experții au remarcat că „fenomenul corupției reprezintă una dintre problemele majore în Republica Moldova. Implementarea efectivă a cadrului legislativ și politic pentru combaterea corupției rămâne problematică, iar instituțiile majore responsabile pentru combaterea corupției suferă din cauza slabei capacități și a lipsei independenței”. De asemenea, două recomandări GRECO se referă la Comisia Națională de Integritate (CNI, sau precursorul ANI): “(iv) Asigurarea unui control semnificativ mai independent și eficace, de către CNI, al complianței membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor cu normele privind conflictele de interese, incompatibilitățile, declarațiile de interese personale și declarații de venit și proprietate” și “(v) asigurarea că mecanismul prin care sunt impuse sancțiuni administrative pentru încălcarea normelor privind conflictele de interese, incompatibilități, declarații de interese personale și declarații de venit și proprietate funcționează eficace în practică, în mod notabil prin (i) conferirea către Comisia Națională de Integritate a autorității privind impunerea sancțiunilor administrative și (ii) creșterea perioadei de limitare aplicabilă pentru încălcările prevăzute în Codul Contravențional și clarificarea domeniului de aplicare”.

Întrucât GRECO a invitat autoritățile să prezinte un raport privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a recomandărilor menționate mai sus până la data de 31 ianuarie 2018, este de așteptat ca un raport de conformitate să fie lansat în următoarele luni.

2.5. Strategia Națională de Integritate și Anticorupție

ANI este responsabilă de precizarea acțiunilor prevăzute în SNIA 2017-2020, inclusiv sub Pilonul III referitor la Justiție și entități anticorupție. Obiectivul acestui component este „creșterea nivelului de cunoaștere al autorităților din justiție și anticorupție în prevenirea, combaterea și sancționarea actelor de corupție, îmbunătățirea mecanismului de recuperare a averii și asigurarea despăgubirii persoanelor care au suferit daune din cauza actelor de corupție”.

Datorită acestor angajamente, activitățile ANI se vor îndrepta spre contribuția la următorii indicatori de impact:

- Încredere semnificativ îmbunătățită în serviciile judiciare, de urmărire penală, CNA și Autoritatea Națională de Integritate;

- Asigurarea independenței și a eficienței ANI;

- Percepția îmbunătățită privind corupția în sectorul justiției, lipsa corupției în sectorul justiției și lipsa unei influențe guvernamentale necorespunzătoare asupra sectorului justiției.

Printre prioritățile Pilonului III sunt incluse integritatea autorităților anticorupție și a organelor de aplicare a legii, eficiența justiției și a autorităților anticorupție și consolidarea măsurilor educaționale și a celor privind corupția. Toate aceste subiecte vor rămâne în centrul atenției în Strategia ANI și mai departe, atunci când conducerea va aloca resurse. Totodată, dezvoltarea unei strategii instituționale va cuprinde misiunea ANI, obiectivele și prioritățile majore de dezvoltare, oferind acestui organism o cale clară și credibilă, împărtășită de toți angajații.

3. Baza legislativă pentru Strategia instituțională a ANI

ANI este condusă de către un Președinte și un Vicepreședinte desemnați pentru un singur mandat, de 5 ani. Conform art. 14, alin. (1) din legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, Președintele prezintă strategia instituțională și planul de activitate Consiliului de Integritate pentru aprobarea prin vot majoritar de către membri. Pe baza art. 12, alin. (7) din același act normativ. Consiliul de Integritate are atribuții, printre altele, să aprobe strategia instituțională și planul de activitate al ANI.

Deși ANI este autoritate publică independentă, funcționând la nivel național ca o singură structură, strategia trebuie să se bazeze pe minimul set de cerințe stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 176/2011 privind aprobarea „metodologiei planurilor de dezvoltare instituțională a autorităților din administrația publică centrală”.

4. Analiza actuală ANI

În procesul de stabilire a viziunii, misiunii și declarațiilor de valori, precum și dezvoltarea intervențiilor strategice, a fost consultată o serie de factori de decizie pe durata vizitei la fața locului, în Chișinău, la începutul lunii februarie 2018:

- Ministerul Justiției;

- Cancelaria de Stat;

- Reprezentanții societății civile;

- Înaltul Consilier UE în domeniul anticorupție;

- Un reprezentant al presei de investigație;

Toți au subliniat nevoia armonizării strategiei cu documente ale politicilor existente și a îndeplinirii așteptărilor cetățenilor, în termeni de rezultate tangibile.

Analiza ANI a fost realizată din cel puțin două perspective:

- O analiză a șapte dimensiuni organizaționale;

- Analiza SWOT.

4.1. Analiza a opt dimensiuni organizaționale

- STRATEGIA – Definește scopul mandatului ANI și modul în care organizația intenționează să își îmbunătățească competențele.

În anul 2015, fosta CNI a creat programul strategic de dezvoltare pentru ANI 2015–2020, cu punct central reprezentat de controlul averii. Acest document și-a atins, totuși, limitele, atribuțiile instituției au fost definite prin noua legislație, în 2016.

ANI nu are o viziune clară pentru viitor, nici un document strategic pentru cuprinderea misiunii sale instituționale. Unele măsuri deja adoptate sunt derivate din Memorandumul privind suportul Macro-Financiar pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene, cum ar fi selectarea conducerii ANI printr-un proces pe bază de merite, elaborarea metodologiilor inspectorului (actualmente în curs de rafinare), lansând sistemul pentru depunerea electronică a declarațiilor de avere și interese.

- STRUCTURA și PERSONALUL – Divizarea activităților; mecanisme de integrare și coordonare.

La începutul lunii februarie 2018, Parlamentul a adoptat Hotărîrea privind aprobarea structurii ANI (schema organizațională) și a numărului de membri de personal, care era o etapă obligatorie înainte ca procesul alocării bugetului să poată avea loc. Prin urmare, va fi lansată selecția inspectorilor de integritate.

Structura organizatorică a ANI va fi suplinită cu 76 unități de personal (conducere, inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual). ANI va avea 8 subdiviziuni, după cum urmează:

- Inspectoratul de Integritate, este subdiviziunea Autorității, cu statut de direcție generală, formată constituit dintr-un efectiv de 43 inspectori de integritate. Inspectoratul de integritate este responsabil de controlul declarațiilor de avere și interese personale și de controlul respectării regimurilor juridice al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor. Inspectoratul de integritate își desfășoară activitățile în conformitate cu Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate nr.132 din 17.06.2016, Legea privind declararea averii și intereselor personale nr.133 din 17.06.2016, Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului de integritate, Regulamentul intern ANI și Metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, alte acte normative specifice domeniului de activitate.

- Serviciul Securitate, Audit și  Control al Integrității (4 unități personal)este o subdiviziune autonomă, subordonată direct preşedintelui Autorității,formată din 3 inspectori de integritate și 1 auditor ce va asigura auditul intern al Autorității. Serviciul securitate, audit și control al integrității este responsabil de asigurarea măsurilor de securitate, promovarea standardelor de calitate în activitățile de verificare și de control ale inspectorilor de integritate, asigurarea normelor de etică şi de conduită şi implementarea sistemului de management financiar şi control a activității în cadrul Autorității.

- Direcția Evaluare, Prevenire și Implementare a Politicilor (6 unități de personal), este subdiviziunea Autorității responsabilă de elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice la nivel național, sectorial şi intersectorial, reieșind din direcțiile şi prioritățile programului de guvernare, elaborarea şi implementarea cadrului metodologic privind standardele de integritate, planificarea şi realizarea acțiunilor de prevenire a corupției.

- Direcția juridică(6 unități de personal),  este subdiviziunea responsabilă de asigurare juridică a activității Autorității, respectarea uniformă a legislației, efectuarea lucrărilor ce țin  de perfecționarea Legislației Republicii Moldova, reglementarea chestiunilor din competența Autorității și îmbunătățirea calității proiectelor de acte normative.

- Direcția Resurse Umane și Documentare (5 unități de personal), este subdiviziunea căreia îi revine misiunea promovării şi implementării politicilor de stat şi a legislație în domeniul managementului resurselor umane şi a celor ce țin de organizarea circulației  documentelor în cadrul Autorității Naţionale de Integritate.

- Direcția Financiară și Administrare  (6 unități de personal), cu funcții tipic administrative de implementare a politicilor financiare, bugetare și de personal, este subdiviziunea Autorității responsabilă de realizarea procesului de planificare bugetară, de asigurarea controlului asupra executării bugetului, implementarea politicilor privind planificarea bugetară, raportarea activității economice în cadrul Autorității,  administrarea domeniului logistic şi consolidarea bazei tehnico-materiale.

- Serviciul  Cooperare și Relații cu Publicul (2 unități de personal), este subdiviziunea Autorității responsabilă de asigurarea politicii de transparență a ANI, gestionarea imaginii publice a instituție pe plan intern şi extern, consolidarea relațiilor de colaborare cu alte instituții din țară şi de peste hotare.

- Serviciul Tehnologii Informaționale  (2 unități de personal)este subdiviziunea Autorității responsabilă de implementarea şi coordonarea implementării documentelor de politici, proiectelor de acte normative şi acte interne cu caracter de dispoziție referitoare la aplicarea tehnologiei informație şi a protecției acesteia, implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procesul de depunere a declarațiilor de avere şi interese personale, de verificare și control a respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, regimului juridic al averii și intereselor personale; regimului juridic al conflictelor de interese, regimului juridic al incompatibilităților și regimului juridic al restricțiilor.

Cu toate că aceste subdiviziuni sunt înființate în documente, până la ora actuală, noul personal nu a fost angajat. Personalul fostului CNI este încă activ. ANI se va axa, mai întâi, pe selectarea inspectorilor de integritate, apoi va finaliza recrutarea personalului auxiliar. Nu există proceduri clare, practici de lucru pentru cooperarea între departamente și nici regulamente interne (norme interne care vizează să stabilească drepturile angajaților, norme privind disciplina de lucru, interacțiuni, etc.). Acestea trebuie revizuite toate și adaptate la o schemă de personal mai mare și mai diversă.

- SISTEME – Proceduri formale și instrumente pentru realizarea și monitorizarea activităților.

ANI realizează testul pilot al sistemului IT “E-Integritate” cu subiecții declarării, pentru prima dată. Modulele care compun sistemul, cum ar fi depunerea electronică a declarațiilor, pre-validarea datelor introduse de către declaranți, registrul subiecților declarării, interoperabilitate cu alte baze de date și registre online, controlul fundamental al declarațiilor este configurat și online. Cu toate acestea, toate funcțiile sistemului încă trebuie testate, întrucât nu există inspectori angajați. La ora actuală, peste jumătate din declaranți au primit semnăturile electronice necesare pentru finalizarea declarațiilor lor online. În curând, vor fi identificate posibile impedimente.

ANI a elaborat un prim proiect al ghidului privind metodologia de lucru a inspectorilor, pentru utilizare în cursul procedurilor de control. A fost recomandată o abordare pas-cu-pas a verificărilor, împreună cu adoptarea Procedurilor Operaționale standard, finalitățile periodice și monitorizarea formală.

Procedurile de lucru nu sunt încă implementate, în vreme ce infrastructura IT pentru activitățile zilnice rămâne să fie finalizată.

- DIMENSIUNI SOFT (valori comune, competențe, stil și personal) reprezintă resursele umane ale organizației, caracteristici demografice și educaționale, pattern-uri tipice de comportament al grupurilor-cheie, cum ar fi manageri și alte poziții profesionale.

Întrucât instituția va începe în curând procesul de recrutare pentru personal-cheie și auxiliar, este prea devreme pentru a evalua pe deplin aceste elemente. Acest început nou poate fi folosit ca o fereastră de oportunitate pentru aplicarea strictă a principiilor etice consacrate în legislația Republicii Moldova (respectiv Legea nr. 82/2017 Integrității) la toate nivelurile ANI. Acestea ar trebui să devină principalele valori comune pentru personalul ANI. Competența personalului trebuie, de asemenea, îmbunătățită prin instruirea periodică. Abordarea managementului trebuie orientată spre o conducere participativă, favorizând interacțiunile frecvente dintre angajații ANI și susținând o cultură organizațională solidă și agreată. Realizările ANI trebuie comunicate și percepute ca rezultate obținute de o echipă de specialiști cu un set divers de aptitudini (de exemplu, activități de prevenire, raportare anuală privind strategia, controale efectuate).

4.2. Analiza SWOT

Strategia ia în calcul diagnosticul oferit de analiza SWOT și se bazează pe puncte forte și puncte slabe (nivel intern) identificate și pe oportunitățile și amenințările care trebuie abordate (nivel extern).

| PUNCTE FORTE (S- En. Strengths) |  |
| --- | --- |
| S1 | Organigramă aprobată de Parlament |
| S2 | Sistem online funcțional, pentru declararea averii și a intereselor personale |
| S3 | Independența operațională a inspectorilor de integritate (prin lege) |
| S4 | Suportul general al factorilor de decizie internaționali |
| S5 | Tutorial video disponibil, ghiduri, instrucțiuni, pentru completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale |
| S6 | Cadru legal privind integritatea, implementat |

| PUNCTE SLABE (W- En. Weaknesses) |  |
| --- | --- |
| W1 | Locația actuală nu poate găzdui 76 de angajați |
| W2 | Proces de angajare a inspectorilor de integritate în întârziere semnificativă |
| W3 | Personal insuficient pentru direcția de suport esențiale (ex. Direcția Juridică, Direcția IT) |
| W4 | Lipsa metodologiilor de specialitate (pentru inspectori de integritate și funcționarii publici) |
| W5 | Lipsa încrederii din partea societății civile („moștenire” de la vechiul CNI) |
| W6 | Pagină web incompletă (secțiuni învechite, indisponibile, numai în limba română) |
| W7 | Unele articole din Legea nr. 132 și 133 lasă loc de interpretare |
| W8 | Lipsa cristalizării practicii pe domeniile de specialitate |

| OPORTUNITĂȚI (O En. Opportunities) |  |
| --- | --- |
| O1 | Ajustarea cadrului legislativ al ANI, pe măsură ce instituția va acumula experiență practică |
| O2 | Un început nou în reconstruirea imaginii ANI |
| O3 | Implementarea obiectivelor din documentele de politici (PNAA, VLAP, MFA, DPO3, SNIA) |
| O4 | Îmbunătățirea pilonilor privind sancționarea și prevenirea |
| O5 | Constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, ale conflictelor de interese, al incompatibilității și al restricțiilor |
| O6 | Suportul factorilor de decizie internaționali |
| O7 | Sporirea cooperării inter-agenții |

| AMENINȚĂRI (T En. Threats) |  |
| --- | --- |
| T1 | Mijloacele alocate și condiții create insuficiente pentru asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării |
| T2 | Jurisprudență neunitară |
| T3 | Schemă incompletă de personal și pregătire profesională insuficientă a Aparatului ANI |
| T4 | Modificarea cadrului legislativ al Autorității în sensul diminuării competențelor |
| T5 | Modificările legislative se întâmplă uneori foarte rapid și fără consultarea corespunzătoare a autorităților implicate |
| T6 | Presiuni asupra Autorității exercitate de către politic/surse de comunicație în masă/subiecții controlului/Consiliul de Integritate |
| T7 | Întârzieri în aplicarea sancțiunilor disciplinare, după ce actul de constatare este definitiv |

Așa cum evidențiază analiza SWOT de mai sus, în prezent există o serie limitată de puncte forte, care ar favoriza atingerea unor obiective generale. Îmbunătățirile viitoare trebuie făcute în sensul lărgirii listei punctelor forte, astfel încât oportunitățile să poată fi valorificate.

Obiectivele și măsurile din cadrul acestei Strategii sunt dezvoltate cu scopul final de a reduce sau elimina complet punctele slabe, precum și pentru atenuarea amenințărilor. În ansamblu, această abordare trebuie să servească drept bază pentru a răspunde așteptărilor publicului.

5. Declarație privind viziunea:

ANI în 2021: Autoritatea Națională de Integritate este o entitate de importanță vitală pentru arhitectura anticorupție a Republicii Moldova, care, prin experiența inspectorilor de integritate, cu ajutorul sistemelor electronice performante și a bazelor de date,  precum și prin aplicarea unei transparențe totale față de cetățenii și factorii de decizie naționali și internaționali, aduce o contribuție distinctivă la eforturile de prevenire și combatere a corupției, în special în rândul funcționarilor și demnitarilor publici, prin implementarea principiilor de bună guvernare și favorizând un climat de integritate în exercitarea funcțiilor publice.

6. Declarație privind misiunea

Cu o nouă legislație implementată și întregul sistem reformat, ANI are misiunea de a asigura  integritatea în exercitarea funcțiilor publice. În vederea atingerii maturității instituționale, cheia constă în procesul de management, unde politicile trebuie construite, implementate, monitorizate și revizuite atunci când este necesar. Managementul trebuie să recunoască importanța inițiativa în construirea integrității instituționale, cu o abordare de sus în jos. Motivația personalului trebuie evidențiată, tratând potențiale probleme ale volumului de lucru și presiunilor externe. În vreme ce, în acest moment, ANI se axează doar pe îndeplinirea criteriilor minime de funcționare, următoarea fază se va axa pe stabilirea rutinelor zilnice structurate. Managementul se va strădui să stabilească o organizație suplă, dar eficientă, cu personal calificat și dotat cu mijloacele logistice necesare pentru implementarea mandatului. De asemenea, este necesar să se construiască capacitatea pentru funcții de conducere esențiale, astfel încât Președintele și Vicepreședintele pot stabili practici de lucru eficace, inclusiv transpunerea procedurilor în orientări operaționale scrise. Structura organizațională trebuie să remedieze punctele slabe ale proceselor de lucru curente.

O provocare majoră pentru conducerea ANI este să stabilească o “etică” profesională pentru inspectorii nou-recrutați. Aceasta poate fi efectuată printr-o metodologie bine-stabilită și pregătire continuă în aspecte profesionale.

Cheia independenței ANI constă în consolidarea relației cu Consiliul de Integritate, în special în elaborarea unor proceduri de lucru mai bine coordonate, pentru a aborda toate aspectele relevante și planurile viitoare ale ANI.

Datorită faptului că ANI este o organizație ce reprezintă noul sistem de integritate, trebuie să adopte o politică de transparență totală în procedurile sale interne și în relațiile publice externe. Coordonarea regulată și dialogul structurat trebuie organizate atât pe plan intern, cât și pe plan extern. ANI este doar o piesă a unui puzzle instituțional în care eforturile trebuie raționalizate în direcția asigurării integrității. Trebuie să existe un dialog continuu cu o varietate de actori, cum ar fi CNA, Procuraturile, judecătorii și instanțele judecătorești, Guvernul, legiuitorii, reprezentanții autorităților cu personal care sunt subiecți ai declarării. Relațiile cu mass-media și o nouă imagine publică vor fi esențiale pentru ca ANI să sporească înțelegerea publică a misiunii sale și, ulterior, să facă publicitate realizărilor sale. Site web, comunicate de presă, broșuri, vizite ale jurnaliștilor, trebuie folosite pentru a crea o imagine nouă și pentru a construi continuu pe fundamentele acesteia

7. Declarație privind valorile

Declarațiile privind viziunea și misiunea au rolul de a crea identitatea ANI și de a pune în lumină fondul și fundamentul acesteia. Acestea se bazează pe următoarele valori, care definesc caracterul ANI și relația cu societatea:

- NEUTRALITATE – Toți subiecții cadrului legal ANI sunt tratați în mod corect și egal, nimeni nu beneficiază de atitudine diferită.

- INDEPENDENȚĂ – ANI este o instituție liberă față de influențe sau presiuni, fie ele politice, din partea publicului sau a mass-media.

- UNICITATE – ANI este singura organizație care controlează declararea averii și intereselor personale ale demnitarilor și funcționarilor publici, așadar, este o instituție extrem de importantă și de neînlocuit în combaterea corupției.

- INTEGRITATE – ANI asigură integritatea, atât extern cât și intern.

- PROFESIONALISM – toate persoanele care activează în ANI sunt specialiști dedicați pregătirii continue și îmbunătățirii climatului de integritate în Republica Moldova.

- ANTICORUPȚIE - ANI este o parte importantă în lupta națională împotriva corupției.

- LUPTA PENTRU JUSTIȚIE – tot ceea ce susține ANI este moral și drept.

- EFICIENȚĂ și EFICACITATE – ANI depune eforturi în direcția obținerii de rezultate și pentru utilizarea optimă a resurselor alocate în acest scop.

Acest set de valori este orientativ și trebuie discutat și convenit cu personalul ANI, ca proces de colaborare, atunci când atât inspectorii cât și funcționarii publici și personalul contractual sunt în funcție. Acest lucru susține deținerea și înțelegerea comună a integrității și are potențialul de a deveni cod etic.

8. Obiective și măsuri specifice

Luând în considerare neajunsurile identificate și evaluarea expusă anterior, precum și experiențe ale altor State membre ale Consiliului Europei în domeniul integrității, Strategia instituțională a Autorității Naționale de Integritate este fundamentată pe patru piloni principali ca obiective strategice principale:

- Îmbunătățirea capacităților instituționale;

- Constituirea unui istoric al cazurilor în termeni de incompatibilități, avere nejustificată, restricții și conflicte de interese, aplicarea de sancțiuni, asigurarea finalității;

- Realizarea măsurilor de prevenire, conștientizare și educație prin intermediul programelor de cooperare extinsă;

- Elaborarea planurilor de comunicare și raportare.

Obiectiv strategic nr. 1: ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE

Măsura 1: Selecția pe baza meritelor și angajarea a patruzeci și șase de inspectori de integritate.

Așa cum prevede Legea privind ANI, selecția tuturor inspectorilor de integritate va fi realizată printr-un proces deschis și competitiv. În vreme ce Consiliul de Integritate a aprobat procedurile de angajare elaborate de conducerea ANI, procesul de recrutare, care implică, de asemenea, folosirea poligrafului, poate necesita un timp pentru lansare, administrarea de teste scrise și orale. Totuși, aceasta reprezintă primul și cel mai important pas în echiparea ANI cu personal calificat, pentru realizarea funcțiilor sale esențiale.

Măsura 2: Selecția pe baza meritelor a funcționarilor publici și personalul contractual.

În paralel cu selecția inspectorilor, ANI va realiza recrutarea personalului administrativ pentru toate departamentele enumerate în organigramă, precum și a consilierilor juridici care să activeze în cadrul Direcției Juridice. În vreme ce inspectorii îndeplinesc procedurile de control, ANI necesită personal suport pentru facilitarea activității acestora, sau pentru realizarea finalităților cu privire la actele de constatare ale inspectorilor. Recrutarea paralelă va evita întârzierile în îndeplinirea sarcinilor.

Măsura 3: Elaborarea și adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare internă;

Regulamentul de organizare și funcționare internă este un instrument de management care descrie structura ANI, prezentând diversele sale componente cu atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități și mecanisme ale relațiilor. ANI trebuie să elaboreze acest document în vederea listării posibilelor sarcini pentru fiecare departament și activități realizate în cadrul organizației – control, management, administrativ, juridic, relații cu publicul, IT, etc.

Măsura 4: Asigurarea și echiparea infrastructurii unui nou oficiu pentru utilizarea zilnică de către ANI.

Sediul ANI s-a confruntat cu un incendiu grav în luna februarie 2018. Timp de câteva săptămâni, personalul ANI nu a avut acces la computere sau internet, nici electricitate. Având în vedere acest lucru și fiind conștienți de dimensiunile reduse ale sediului actual, precum și necesitățile viitoare, alocarea unui nou sediu este de importanță capitală. În plus, noul sediu va trebui dotat cu mobilier, hardware IT, caracteristici de securitate și orice altă infrastructură necesară.

Măsura 5: Asigurarea funcționalității complete a sistemului E-Integritate.

Sistemul E-Integritate reprezintă un bun valoros pentru activitatea ANI și permite analize preliminare care sunt de importanță vitală în activitatea inspectorilor. Totuși, acest sistem nu a fost încă testat; prin urmare, este foarte necesară testarea tuturor funcțiilor. Contractul pentru mentenanța sistemului trebuie atribuit în curând, iar specialiștii IT nou-angajați în cadrul ANI trebuie instruiți cu privire la toate detaliile acestuia. În vederea facilitării activității inspectorilor, ANI trebuie să ofere ghiduri succinte privind modul de accesare și utilizare a tuturor caracteristicilor în cadrul E-Integritate. Fiecare inspector necesită o interfață individuală cu sistemul.

Măsura 6: Asigurarea resurselor bugetare suficiente și administrarea eficientă a acestora.

Alocarea unui buget suficient ANI intră în responsabilitatea Guvernului Republicii Moldova. Fondurile insuficiente pentru operațiunile zilnice reprezintă un risc aflat dincolo de posibilitatea controlului conducerii ANI. Pe de altă parte, Președintele și Vicepreședintele ANI, alături de personalul administrativ, vor asigura utilizarea eficientă a fondurilor.

Măsura 7: Asigurarea oportunităților de formare continuă pentru personalul ANI.

Conducerea ANI, în funcție de resursele disponibile, trebuie să asigure oportunități de îmbunătățire continuă a capacității pentru inspectorii de integritate, consilieri juridici și personal administrativ. Acest lucru se poate face printr-un plan de formare, elaborat pe baza nevoilor reale identificate în rândul personalului. În anii următori, personalului trebuie să i se garanteze oportunități de pregătire de natură diferită.

Măsura 8: Elaborarea, dotarea și implementarea  bazei metodologice de specialitate.

Vor fi necesare proceduri standard pentru stabilirea practicilor de lucru de rutină. Acest lucru se aplică inspectorilor de integritate, dar și personalului de suport. Revizuirile anuale ale procedurilor vor fi necesare, pentru remedierea deficiențelor și pentru actualizarea procedurilor.

Măsura 9:  Elaborarea, implementarea politicilor de securitate a datelor cu caracter personal.

În urma recomandărilor din partea Agenției pentru protecția datelor, ANI trebuie să elaboreze norme interne privind protecția datelor, inclusiv cu privire la tipul de informații păstrate de către ANI în registrele sale, registre disponibile, scopul stocării datelor, perioada stocării, destinația datelor după expirarea perioadei de stocare, aranjamente tehnice și practice pentru protecția datelor.

Obiectiv strategic nr. 2: b)	CONSTITUIREA UNEI PRACTICI AL CAZURILOR ÎN TERMENI DE INCOMPATIBILITĂȚI, AVERE NEJUSTIFICATĂ, RESTRICȚII ȘI CONFLICTE DE INTERESE, APLICAREA DE SANCȚIUNI, ASIGURAREA FINALITĂȚII.

Măsura 1: Elaborarea, adoptarea procedurilor operaționale pentru inspectorii de integritate.

Aceste Ghiduri destinate inspectorilor, completate de Procedurile operaționale pentru majoritatea proceselor pe care le coordonează, reprezintă un pas esențial spre operaționalizarea ANI.

Măsura 2: Îmbunătățirea continuă a  pentru proceduri operaționale (PO) ale inspectorilor de integritate.

Ghidurile necesită revizuirea periodică, conform feedback-ului inspectorilor. De asemenea, trebuie luate în considerare observațiile și preocupările privind ceilalți angajați implicați în diferitele procese. Scopul acestei măsuri este de a menține Ghidurile actualizate și orientate spre eficacitate.

Măsura 3: Realizarea controalelor în ceea ce privește verificarea controlul averii și intereselor personale, incompatibilităților, restricțiilor și conflictelor de interese.

Urmărirea numărului de dosare inițiate și calea acestora către finalizare este esențială din perspectiva șefilor de secții din cadrul Inspectoratului de Integritate și pentru conducerea ANI. Asemenea date vor fi, de asemenea, colectate în scopuri statistice și de raportare și vor fi comparabile de la un an la altul. Toate cazurile identificate ca implicând avere nejustificată, incompatibilități și restricții, conflicte de interese, trebuie înregistrate. Datele privind depunerile cu întârziere și cazurile inițiate din oficiu (și prin ce mijloc) precum și numărul cazurilor înaintate Procuraturii sau organului fiscal trebuie înregistrate corespunzător.

Măsura 4: Monitorizarea proceselor de judecată a deciziilor definitive ale instanței în cazurile finalizate de către ANI;

Deciziile instanței privind cazurile finalizate de către ANI trebuie analizate și diseminate ulterior către toți inspectorii de integritate. Întrucât deciziile instanței vor face să funcționeze jurisprudența ANI, acestea trebuie integrate în activitatea de control și în cuprinsul documentelor de constatare, atunci când este necesar.

Obiectiv strategic nr. 3: c)	REALIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR DE COOPERARE EXTINSĂ

Măsura 1: Publicarea anuală a rapoartelor privind controlul automat realizat de sistemul E-Integritate privind declarațiile de avere și interese personale, precum și aspecte neconsumate (conflicte de interese potențiale și/sau reale).

ANI va publica rapoarte speciale asupra rezultatului controlului automat al declarațiilor de avere și interese personale, în conformitate cu legile aplicabile. Alături de cifre, în cadrul rapoartelor, ANI va furniza explicații continue cu privire la dispozițiile legislative care pun în aplicare acest proces. Conform legii, ANI are atribuție în soluționarea conflictelor de interese reale și potențiale. Un rezumat al activităților desfășurate în acest domeniu va fi, de asemenea, realizat și pus la dispoziția publicului.

Măsura 2: Intensificarea cooperării cu instituțiile de combatere a corupției. SPIA, PA, CNA.

Cooperarea inter-agenție în rândul actorilor anticorupție rămâne o problemă în Republica Moldova. S-au realizat progrese, dar ANI se străduiește să efectueze un schimb al informațiilor mai bun, și să implementeze activități comune de educație și conștientizare. Va fi stabilit un grup de lucru/contact periodic între CNA și ANI, cu posibilitatea de a implica procurorii.

Măsura 3: Instruirea agenților publici și a conducătorilor entităților publice asupra legislației privind integritatea și obligațiile acestora.

Măsura 4: Acordarea suportului la cerere către instituțiile relevante, în implementarea planurilor anticorupție sectorial, în strânsă colaborare cu CNA.

Ca parte din angajamentul pentru implementarea acțiunilor prevăzute de SNIA 2017-2020, ANI trebuie să sprijine diversele instituții care au elaborat un plan de acțiune anticorupție sectorial. Asemenea acțiuni trebuie realizate în strânsă cooperare cu CNA și contribuie la obiectivele SNIA.

Măsura 5: Cooperarea continuă cu societatea civilă.

ANI va construi o relație mai puternică cu actorii societății civile, prin întrunirea periodică și prin schimbul de informații.

Măsura 6: Stabilirea unui mecanism de conlucrare cu judecătorii și procurorii care examinează actele de constatare emise de inspectorii de integritate.

ANI va construi o relație mai puternică cu judecători, procurori și organismele reprezentative ale acestora, prin întrunirea periodică și prin schimbul de informații.

Măsura 7: Îmbunătățirea cooperării cu Consiliul de Integritate.

În vederea eficientizării ANI, conducerea acesteia trebuie să lucreze mai armonios cu Consiliul de Integritate, mai întâi de toate, prin adoptarea regulamentelor. Trebuie furnizate rapoarte periodice Consiliului de Integritate, pentru a-l informa asupra progresului și activităților, precum și pentru a discuta probleme și potențiale soluții.

Măsura 8: Îmbunătățirea cooperării cu instituții străine.

ANI trebuie să reînnoiască acordurile cu organisme străine de competență similară și să caute oportunități pentru a semna unele noi. Pe lângă cooperarea privind dosare specifice, acordurile oferă oportunitatea implementării de activități comune care să fie în avantajul personalului ANI.

Obiectiv strategic nr. 4: d)	ELABORAREA PLANURILOR DE COMUNICARE ȘI RAPORTARE.

Măsura 1: Îmbunătățiri periodice ale paginii web ANI.

Această acțiune este esențială pentru reformarea imaginii publice a ANI, dar pentru a crea un instrument ușor de utilizat de către audiență, în care informațiile sunt colectate, sistematizate și ușor de găsit.

Măsura 2: Elaborarea Strategiei ANI de comunicare internă și externă.

ANI va lua măsuri imediate pentru elaborarea unei Strategii de comunicare în scopuri interne și externe. Strategia detaliază obiective de atins și trebuie să conțină un mecanism de monitorizare pentru revizuirea progreselor și remedierea deficiențelor, în momentul identificării.

Măsura 3: Elaborarea, publicarea și repartizarea rapoartelor de activitate și a rapoartelor anuale.

Raportarea ANI face parte din acțiunile de reformare care trebuie întreprinse pentru întreaga instituție. Pe lângă rapoarte de activitate mai regulate, ANI va publica anual un raport asupra rezultatelor obținute, care trebuie să se reflecte în progresul realizat în strategie, contribuții la SNIA 2017-2020 și în evaluarea generală a activității și rezultatelor inspectorilor de integritate. Raportul anual trebuie să conțină date și analize statistice, precum și lecții învățate din perioada raportată și remediile aferente.

Măsura 4: Publicarea săptămânală a comunicatelor de presă asupra fiecărui caz finalizat de către ANI.

ANI trebuie să devină o instituție transparentă. Publicarea comunicatelor de presă, care rezumă conținutul și concluziile fiecărui act de constatare reprezintă un pas înainte pentru ANI, în vederea asigurării transparenței în profunzime, dar nu numai în termeni de statistici. De asemenea, prezentând publicului informații despre cazurile investigate, societatea civilă poate afla despre încălcările frecvente ale legislației de integritate și poate reacționa. Această măsură poate avea, de asemenea, un rol preventiv. De exemplu, ANI trebuie să disemineze informații (sumare ale cazurilor) acelor instituții publice care se pot confrunta cu probleme similare privind integritatea.

Măsura 5: Îmbunătățirea procesului de comunicare cu mass-media.

ANI va lua măsuri pentru stabilirea și menținerea relației cu mass-media. Vor fi organizate periodic întâlniri față în față, precum și conferințe de presă pentru discutarea subiectelor specifice de interes.

Măsura 6: Promovarea implementării strategiei ANI.

Activitățile realizate în baza acestei Strategii și realizările relevante trebuie raportate periodic și publicate în conferințe de presă cu mass-media, factori de decizie internaționali și alte instituții. ANI trebuie să planifice, de asemenea, o conferință pentru prezentarea întregului ciclu de implementare a strategiei până la finalul anului 2021. În fine, trebuie creată și menținută o secțiune dedicată pe pagina web.

9. Plan de acțiune pentru implementarea obiectivelor generale și a măsurilor specifice

| Obiectiv strategic 1: ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Indicatori de succes | Mijloc de verificare | Riscuri | #### Instituție(ii) responsabilă(e) | Departament ANI responsabil (unde este cazul) | Resurse | Interval de timp / termen limită |
| Măsura 1: Selecția pe baza meritelor și angajarea a patruzeci și șase de inspectori de integritate | Toți inspectorii angajați până la finalul anului 2019 3 inspectori angajați la Serviciu Securitate Internă, Audit și Control al Autorității | Pagina web ANI Raport anual de activitate Ordine de angajare | Fonduri bugetare insuficiente Scoruri joase la examinări scrise și/sau orale, rezultate neconcludente la testul poligraf | #### ANI | #### Conducerea ANI #### DRUD #### Comisia de concurs | Bugetul ANI | Decembrie 2018 – 50% Decembrie 2019 – 87% |
| Măsura 2: Selecția pe baza meritelor a funcționarilor publici și personalul contractual; | Cel puțin 50% din nr. total de angajați ai Direcției Resurse umane și Documentație, Direcției Financiar și Administrare, Direcției Evaluare, Prevenire și Implementare a Politicilor angajați până în noiembrie 2018 100% din nr. total angajați ai Direcției Juridică, Serviciului de Cooperare și Relații cu Publicul și Serviciului IT angajați până în decembrie 2018 Personalul total din Direcția Resurse Umane și Documentație, Direcția Financiar și Administrare, Evaluare, Direcția Prevenire și Implementarea Politicilor angajați până în noiembrie 2018 | Pagina web ANI Raport anual de activitate Ordine de angajare | Fonduri bugetare insuficiente Scoruri joase la examinări scrise și/sau orale Nivelul redus de remunerare în comparație cu corpul de inspectorii de integritate | ANI | #### Conducerea ANI #### DRUD #### Comisia de concurs | Bugetul ANI | noiembrie- decembrie 2018 pentru angajarea personalului până la 50%, Iunie 2019 pentru finalizarea procesului de angajare |
| Măsura 3: Elaborarea și adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare internă | Proiect finalizat și aprobat prin ordinul Președintelui ANI | Pagina web ANI | Netransmis complet și neconvenit cu întregul personal | ANI | #### Conducerea ANI #### DRUD Șefii de subdiviziune și angajații ANI | Bugetul ANI | Trimestrul II 2018 |
| Măsura 4: Furnizarea și echiparea cu infrastructură a unui nou sediu pentru activitatea zilnică a ANI | Sediu nou atribuit ANI până în octombrie 2018 Echipamente instalate: infrastructură IT (computere, imprimante, rețea internă securizată) până în decembrie 2018 Caracteristici de securitate implementate până în decembrie 2018 | Actul de primire-predare a edificiului Raport anual de activitate Adresa juridică | Întârziere în alocarea unui noul sediu al ANI Sediu inadecvat (stare tehnică, dimensiune, echipamente disponibile, etc.) Fonduri bugetare insuficiente pentru echipamente Întârzieri în dotarea noului sediu | ANI Consiliul de Integritate Guvernul Republicii Moldova Cancelaria de Stat | Conducerea ANI | Bugetul de stat | Sediul – Trimestrul III 2018 Dotarea 50% - Trimestrul IV 2018, Trimestrul II 2019 decembrie 2018 |
| Măsura 5: Asigurarea funcționalității sistemului informațional ”E-Integritate” | Trasee de testare a funcțiilor E-Integritate realizate până în luna iunie 2018 Companie selectată pentru realizarea testelor E-Integritate, mentenanței și administrării până în octombrie 2018 Specialiști IT ANI desemnați și instruiți ca administratori de sistem pentru E-integritate până în decembrie 2018 Interfețe individuale pentru fiecare inspector, dezvoltate până la finalul Trimestrul II, 2019 Instrucțiuni ușor de utilizat pentru inspectori de integritate, dezvoltate: (cum trebuie gestionat SI E-Integritate) Trimestrul III 2018 | Pagina web ANI Raport anual de activitate | Întârzieri în selectarea companiei de externalizare | ANI Contractant extern | Direcția Financiară și Administrare Inspectoratul de Integritate Serviciul IT (persoana contractantă) | Bugetul ANI | trimestrul III – trimestrul IV 2018 Trimestrul IV 2018 |
| Măsura 6: Asigurarea resurselor bugetare suficiente și administrarea eficientă a acestora | Alocare suficientă a bugetului în conformitate cu nevoile estimate ale ANI Execuția bugetară anuală a peste 95% 2019 – 2020 | Pagina web ANI Raport anual de activitate Bugetul planificat Legea cu privire la bugetul de stat | Voința politică insuficientă Constrângeri bugetare | ANI Parlamentul Republicii Moldova Guvernul RM | Direcția Financiară și Administrare | Bugetul de stat | Anual |
| Măsura 7: Asigurarea oportunităților de pregătire continuă pentru personalul ANI | Elaborarea unui plan de instruire bazat pe evaluarea necesităților, administrat pentru întregul personal al ANI până la finalul 2018 Realizare a 4 sesiuni de instruire pentru inspectorii de integritate (pentru toți până la finalul anului 2018) Minim 3 sesiuni de instruire pe an pentru inspectorii de integritate și funcționari publici din Direcția Juridică Minim 2 sesiune pe an pentru personalul administrativ/de suport | Planurile de instruire Nr. sesiunilor de instruire Pagina web ANI Raport anual de activitate | Fonduri bugetare insuficiente | ANI Partenerii de dezvoltare Experți internaționali | #### Conducerea ANI #### DRUD | Bugetul ANI Fonduri externe | Plan de formare inițială și continuă a inspectorilor, până la finalul 2018 Anual pentru toți funcționarii |
| Măsura 8: Elaborarea, dotarea și implementarea bazei metodologice de specialitate | Elaborarea bazei metodologice de specialitate pentru fiecare subdiviziune din cadrul ANI. | Raport anual de activitate Nr. de instrucțiuni, de proceduri operaționale, regulamente, metodologii, ghiduri | - | ANI | Conducerea ANI DEPIP DJ DRUD SSACI | Bugetul ANI | Decembrie 2018 cu revizuiri periodice |
| Măsura 9: Elaborarea, implementarea politicilor de securitate a datelor cu caracter personal | Regulamente cu privire la securitatea datelor cu caracter personal pentru subdiviziunile ce operează cu date cu caracter personal până în decembrie 2018 | Nr de regulamente/instrucțiuni Raport anual de activitate | Cunoștințe limitate în acest aspect | ANI Centru Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | Conducerea ANI II, DRUD, SSACI, DFA, DJ, SIT | Bugetul ANI | decembrie 2018, cu revizuiri periodice |

| Obiectiv strategic 2: CONSTITUIREA UNEI PRACTICI AL CAZURILOR ÎN TERMENI DE INCOMPATIBILITĂȚI, AVERE NEJUSTIFICATĂ, RESTRICȚII ȘI CONFLICTE DE INTERESE, APLICAREA DE SANCȚIUNI, ASIGURAREA FINALITĂȚII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Indicatori de succes | Surse de verificare | Riscuri | #### Instituții responsabile | Departament ANI responsabil (unde este cazul) | Resurse | Interval de timp / termen limită |
| Măsura 1: Elaborarea, adoptarea Procedurilor operaționale pentru inspectorii de integritate | Proiectul actual ale procedurilor operaționale modificate conform recomandărilor primite, finalizat și adoptat până în luna august 2018 Cel puțin 6 proceduri operaționale finalizate ca anexe la metodologii/ghiduri, până în decembrie 2018 Revizuirea și actualizarea permanentă | Pagina web ANI Raport anual de activitate | - | #### ANI | #### Conducerea ANI #### Inspectoratul de Integritate #### SSACI #### DJ | Bugetul ANI | august și decembrie 2018 permanent |
| Măsura 2: Îmbunătățirea continuă a pentru Proceduri operaționale (PO) ale inspectorilor de integritate | Rapoarte anuale privind implementarea procedurilor operaționale și utilizarea acestora PO revizuite Noi proceduri operaționale de dezvoltare (după caz) | Raport anual de activitate | - | ANI | #### Conducerea ANI #### Inspectoratul de Integritate #### SSACI DJ | Bugetul ANI | Semestrial, Anual |
| Măsura 3: Realizarea controalelor în ceea ce privește verificarea controlul averii și intereselor personale, incompatibilităților, restricțiilor și conflictelor de interese | Activitatea de control Nr. de declarații verificate Nr. de cazuri de avere nejustificată Nr. de cazuri de incompatibilitate Nr. de cazuri de încălcare a regimului restricțiilor legale Nr. de cazuri de conflicte de interese Nr. de sancțiuni aplicate pentru nedeclarare sau depunerea tardivă a DAIP Nr. notificărilor înaintate Procuraturii sau organelor fiscale Nr. funcționarilor publici investigați Nr. deciziilor definitive ale instanțelor în cazuri ANI Nr. sancțiunilor disciplinare aplicate în urma constatărilor definitive ale ANI Generarea automată a rapoartelor de către sistemul E-integritate Nr. sancțiunilor disciplinare Nr. rapoartelor de muncă/mandate încetate | Comunicat de presă Rapoarte anuale de activitate | Întârzieri în selectarea inspectorilor de integritate Întârzieri în deprinderea noilor proceduri operaționale Noutatea cadrului legislativ Jurisprudență neunitară | ANI Judecători Procurori Conducători ai entităților publice | Conducerea ANI II DEPIP SSACI DJ #### SCRP | Bugetul ANI | Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual |
| Măsura 4: Monitorizarea proceselor de judecată a deciziilor definitive ale instanței în cazurile finalizate de către ANI | Sistematizarea deciziilor instanțelor, comunicate ANI Extrase ale deciziilor instanței publicate anexate la dosarele de control ale ANI | Dosarele de control ANI Raport anual de activitate | - | ANI | Inspectoratul de Integritate SSACI Direcția juridică | Bugetul ANI | Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual |

| Obiectiv strategic 3: REALIZAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR DE COOPERARE EXTINSĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Indicatori de succes | Surse de verificare | Riscuri | #### Instituții responsabile | Departament ANI responsabil (unde este cazul) | Resurse | Interval de timp / termen limită |
| Măsura 1: Publicarea anuală a rapoartelor privind controlul automat realizat de sistemul E-integritate privind declarațiile de avere și interese personale, precum și rapoarte asupra aspectelor neconsumate (conflicte de interese potențiale și/sau reale) | Rapoarte, sinteze, studii, analize publicate pe pagina web. | Pagina web ANI | - | #### Conducerea ANI #### DEPIP | #### II #### SSACI #### SCRP | Bugetul ANI | Lunar, Trimestrial |
| Măsura 2: Intensificarea cooperării cu instituțiile de combatere a corupției SPIA PA CNA | Numărul de instruiri comune privind identificarea, averii nejustificate/ilegale, conflicte de interese și alte infracțiuni Acord de reînnoire a cooperării între ANI și CNA Acord de Cooperare nou cu alte instituții (numărul total al acordurilor încheiate) Consolidarea schimbului de informații între CNA și ANI Consultări trimestriale pe tema administrării posibilelor rezultate de natură penală de către ANI, schimb de informații etc. Minim 5 instruiri comune/an cu CNA și/sau alte agenții pentru agenți publici | Paginile web ale ANI și CNA Rapoarte anuale de activitate Pagina web a ANI și CNA Nr. de instruiri Nr de acorduri | Resurse financiare insuficiente Personal insuficient | ANI CNA | Conducerea ANI II DEPIP SSACI DJ | Bugetul ANI Bugetul CNA | Decembrie 2019 Acord de colaborare – iunie 2018 cu CNA Mecanism pentru schimbul de informații (permanent) Consultări (periodic la fiecare 3 luni) Instruiri comune (permanent) |
| Măsura 3: Instruirea agenților publici și a conducătorilor entităților publice asupra legislației privind integritatea și obligațiile acestora | Numărul de instruire/an, la nivel central și local (obiectiv 20/anual) Cel puțin 500 agenți publici pregătiți/an Cel puțin 50 conducători ai entităților publice (inclusiv zona de administrație locală) /an Clarificări realizate și transmise persoanelor care solicită consultanță și numărul acestora. | Pagina web ANI Raport anual de activitate Nr de instruiri, persoane instruite, consultații Sondajele participanților la instructaje | Resurse financiare insuficiente Personal insuficient Întârzierile cauzate de numărul mare de solicitări | ANI Entități publice cu personal- subiect pentru declararea averii și intereselor personale | DEPIP II DJ | Bugetul ANI Fonduri externe (programe cu finanțare externă) | Anual |
| Măsura 4: Acordarea suportului la cerere către instituțiile relevante, în implementarea planurilor anticorupție sectorial, în strânsă colaborare cu CNA | Numărul acțiunilor din planurile de acțiune sectorială sprijinite de către ANI, la cerere | Pagina web ANI Raport anual de activitate Raport privind implementarea Strategiei Național de Integritate și Anticorupție | Personal insuficient Lipsa solicitărilor de sprijin | ANI Instituții publice și autorități implicate CNA | DEPIP I DJ | Bugetul de stat | Permanent |
| Măsura 5: Cooperarea continuă cu societatea civilă | Minim 5 ședințe informale cu reprezentanții societății civile pe an Minim 2 instructaje /conferințe pentru experții societății civile privind probleme de integritate | Rapoarte anuale de activitate | - | ANI | SCRP DEPIP | Bugetul ANI Fonduri externe | Anual |
| Măsura 6: Stabilirea unui mecanism de conlucrare cu judecătorii și procurorii care examinează actele de constatare emise de inspectorii de integritate | Minim 5 discuții, întruniri, mese rotunde informale/formale cu judecători și procurori, pe an | Rapoarte anuale de activitate Proces verbal al ședinței | - | ANI CI Consiliul Superior al Magistraturii Consiliul Superior al Procurorilor | DEPIP II DJ | Bugetul ANI | Anual |
| Măsura 7: Îmbunătățirea cooperării cu Consiliul de Integritate | Nr. ședințelor în care conducerea ANI participă la ședințele CI Nr. de recomandări prezentate de CI pentru ANI Nr. recomandărilor implementate Informații trimestriale sau la cererea Consiliului cu privire la activitatea ANI | Rapoarte anuale de activitate Pagina web ANI | - | Conducerea ANI Consiliul de Integritate | Conducerea ANI DRUD DJ SCRP Secretariatul Consiliului de Integritate | Bugetul ANI | Anual (pentru procedura operațională pentru cooperare, termenul limită este decembrie 2018) |
| Măsura 8: Îmbunătățirea cooperării cu instituții străine | Numărul de protocoale/acorduri semnate cu instituții similare din state străine Minim 5 activități comune (instructaje, conferințe, seminare, etc.) cu autorități străine de competență similară | Pagina web ANI Raport anual de activitate | Resurse financiare insuficiente Indisponibilitatea organismelor străine de a coopera sau organiza activități comune | ANI Instituții străine similare | Conducerea ANI SCRP DEPIP | Bugetul ANI Fonduri externe | Anual |

| Obiectiv strategic 4: DEZVOLTAREA COMUNICĂRII, RAPORTĂRII ȘI TRANSPARENȚEI ANI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri |  | Indicatori de succes | Surse de verificare | Riscuri | #### Instituții responsabile | Departament ANI responsabil (unde este cazul) | Resurse | Interval de timp / termen limită |
| Măsura 1: Îmbunătățiri periodice ale paginii web ANI |  | Actualizarea regulată a paginii web Introducere secțiuni noi, conform nevoilor identificate Traducerea în limba rusă sau engleză a secțiunilor esențiale Publicarea periodică a anumitor știri, anunțuri | Pagina web ANI | Personal insuficient Lipsa capacităților | #### ANI | SCRP SIT | Bugetul ANI Fonduri externe | Permanent |
| Măsura 2: Elaborarea Strategiei ANI de comunicare internă și externă |  | Adoptarea strategiei de către conducerea ANI Monitorizarea obiectivelor Strategiei | Pagina web ANI Rapoarte anuale de activitate | Lipsa experienței în realizarea unei Strategii de comunicare | ANI | Conducerea ANI SCRP | Bugetul ANI | Noiembrie 2018 și monitorizarea periodică |
| Măsura 3: Elaborarea, publicarea și repartizarea rapoartelor de activitate și a rapoartelor anuale |  | Numărul informațiilor periodice pentru Consiliul de Integritate Rapoarte anuale ANI Prezentarea raportului anual în plenul Parlamentului RM Numărul exemplarelor rapoartelor distribuite către alte instituții publice | Pagina web ANI | - | ANI Consiliul de Integritate | Conducerea ANI DEPIP DRUD | Bugetul ANI | Informarea trimestrială, semestrială, la cerere Anual (până la 15 februarie către Consiliul de Integritate și către la 01 martie pentru Parlament) |
| Măsura 4: Publicarea comunicatelor de presă asupra fiecărui caz finalizat de către ANI |  | Numărul comunicatelor de presă publicate pe pagina web ANI | Pagina web ANI | - | ANI | SCRP | Bugetul ANI | Sinteză săptămânală |
| Măsura 5: Îmbunătățirea comunicării cu mass-media |  | Minim 6 întâlniri informale/formale cu jurnaliștii, în fiecare an Minim 2 conferințe de presă pe an | Pagina web ANI | - | ANI | Conducerea ANI SCRP | Bugetul ANI | Permanent |
| Măsura 6: Promovarea implementării strategiei ANI |  | 1 conferință de presă pe an, cu participarea mass-media, a conducătorilor altor instituții și factori de decizie internaționali Cel puțin 1 conferință internațională până în 2021, pentru creșterea gradului de conștientizare privind progresul ANI în primii ani de funcționare Secțiune specială pentru strategia creată și actualizată pe pagina web ANI | Pagina web ANI Rapoarte anuale | Resurse financiare insuficiente | ANI Parteneri externi | Conducerea ANI SCRP DEPIP | Bugetul ANI Fonduri externe | Anual Până la finalul 2021 Ianuarie 2019 (pentru secțiunea paginii web) |

10. Monitorizarea și raportarea

Conducerea ANI este factorul responsabil pentru coordonarea procesului de implementare și monitorizare a strategiei.

Procesul de monitorizare este realizat de către un Grupului de monitorizare special supervizat de către președintele ANI, compus din:

- Vicepreședintele ANI;

- Un reprezentant al SSACI;

- Un reprezentant al II;

- Doi reprezentanți ai DEPIP;

- Doi reprezentanți ai DJ;

- Un reprezentant al DRUD;

- Un reprezentant al DFA.

Secretariatul acestui grup de lucru pentru implementarea strategiei va fi asigurat de către Direcția de Evaluare, Prevenire și Implementarea Politicilor. Atribuțiile acestuia vor fi:

- Colectarea datelor de la departamente/persoane relevante din cadrul ANI în vederea elaborării raportului de implementare (în primele două luni ale anului);

- Colectarea și sistematizarea periodică a datelor statistice;

- Propunerea de modificări ale strategiei/adăugarea de noi măsuri/indicatori de progres, etc.

- Convocarea Grupului de monitorizare de cel puțin două ori pe an, în vederea prezentării progresului realizat în implementarea și discutarea posibilelor impedimente;

- Înaintarea versiunii finale către președintele ANI, spre anexare înaintea prezentării la Consiliul de Integritate;

- Trimiterea versiunii finale spre aprobarea de către Consiliul de Integritate (până la finalul lunii martie, pentru fiecare an).

Măsurile specifice ale strategiei vor fi introduse în competențe pentru fiecare departament din cadrul ANI și în fișele postului angajaților care sunt implicați în implementarea strategiei la toate nivelurile.

Măsurile descrise în strategie vor deveni sarcini obligatorii, iar persoanele vor fi evaluate în raport cu eforturile depuse în direcția implementării strategiei.

11. De la aprobarea Strategiei ANI la măsuri concrete

| Nr. | Acțiune | Responsabil pentru implementare | Interval de timp / Termen limită |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizarea unei întâlniri cu reprezentanți ai factorilor de decizie relevanți, pentru promovarea proiectului strategiei și discutarea obiectivelor stabilite prin acest document | Conducerea ANI Grupul de monitorizare Consiliul de Integritate | iunie 2018 |
| 2. | Discutarea și revizuirea strategiei în urma feedback-ului actorilor menționați la punctul 1 | Conducerea ANI Grupul de monitorizare | 18 iunie 2018 |
| 3. | Înaintarea strategiei către Consiliul de Integritate, spre aprobare | Președintele ANI | 18-29 iunie 2018 |
| 4. | Aprobarea strategiei în cadrul Consiliul de Integritate, în conformitate cu art. 12, alin. (7) din Legea nr. 132/2016 | Consiliul de Integritate | 2 iulie |
| 5. | Comunicat de presă public privind adoptarea strategiei și a conținutului acesteia. | Oficiul de Cooperare și relații cu publicul | 3 iulie 2018 |
| 6. | Emiterea Ordinului intern de monitorizare și raportare | Președintele ANI | 3 iulie 2018 |
| 7. | Introducerea măsurilor strategiei în competența fiecărei subdiviziuni | Grupul de monitorizare DRUD DEPIP | 10 iulie 2018 |
| 8. | Elaborarea și înaintarea către conducerea ANI a planurilor de implementare detaliate pentru fiecare măsură. | Șefii de subdiviziuni ANI– aceleași persoane care formează Grupului de monitorizare | 30 iulie 2018 |
| 9. | Monitorizarea regulată a implementării măsurilor luate de către conducătorii de departamente | Conducătorii de subdiviziuni responsabile pentru implementarea măsurilor specifice | Periodic |
| 10. | Colectarea și centralizarea datelor și elaborarea Raportului de implementare a strategiei | Secretariatul grupului de monitorizare DEPIP | 1-20 ianuarie al fiecărui an |
| 11. | Convocarea Grupului de monitorizare în vederea discutării și adoptării proiectului planului de acțiuni anual | Secretariatul grupului de monitorizare Grupul de monitorizare | 31 ianuarie, al fiecărui an |
| 12. | Completarea și adoptarea Raportului de Implementare | Conducerea ANI Grupul de monitorizare | 14 februarie al fiecărui an |
| 13. | Prezentarea informațiilor cu privire la progresului implementării Strategiei către Consiliul de Integritate | Conducerea ANI | 15 – 28 februarie al fiecărui an |
| 14. | Raportarea progreselor realizate în implementarea Strategiei de către Grupul de monitorizare și discutarea acțiunilor de remediere sau a schimbărilor necesare cu concederea ANI | Grupul de monitorizare | Prima decată a lunilor ianuarie și iulie |
| 15. | Organizarea de întâlniri ale Comitetului Interdepartamental Special pentru prezentarea progresului realizat în implementarea și discutarea acțiunilor de remediere sau a schimbărilor necesare. |  |  |

12. Poziționarea ANI în rândul factorilor de decizie esențiali

-coordonează conducerea ANI;

-aprobă strategia ANI & rapoartele anuale de activitate;

-verifică integritatea conducerii ANI și a inspectorilor de integritate

-instanțele analizează cererile ANI pentru constatarea nulității absolute a actelor încheiate în cazul unui conflict de interese / judecarea cazurilor privind confiscarea averii / judecarea cazurilor privind reclamații împotriva actelor inspectorilor;

-procuraturile (inclusive cea specializată) analizează cazurile privind posibile încălcări ale legislației penale;

- instituția fiscală analizează notificarea ANI privind încălcarea legii fiscale;

- instituții care dețin registre de stat;

- Serviciul pentru Combaterea Spălării banilor (SCSB) poate sprijini ANI în eforturile de identificare a avutului, ascuns prin intermediul societăților fictive, persoane folosite drept paravan, precum și avut plasat/circulat prin jurisdicții străine;

- alți indivizi sau persoane juridice care pot oferi date relevante și informații în cazuri ANI.

CNA: oferă expertiză anti-corupție pentru elaborarea legilor, realizează teste de integritate și evaluează riscuri de corupție;

Ministerul Justiției – asigură și coordonează Strategia Națională Anticorupție

-monitorizează activitatea ANI;

-împreună cu mass-media, furnizează posibile cazuri de încălcare a legilor integrității.

-conducătorii de instituții care au sarcina de a trimite rapoarte către ANI despre situații de gestionare a conflictelor de interese;

-funcționari nivel senior;

- peste 100.000+ deponenți anuali ai declarațiilor de avere și interese.

13. Potențiale activități inter-agenție

|  |  |  | INSTITUȚII ANTICORUPȚIE / CATEGORII DE SUBIECȚI AI DECLARĂRII (Oportunități de cooperare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### CNA | CSM | CSP | Procuratura Anticorupție | Procuratura Generală | ARBI | Serviciul pentru prevenirea și combaterea Spălării Banilor |
| ACTIVITĂȚILE ANI |  | Seminar inter-agenție / informare reciprocă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acțiuni comune în arii precum expertiza juridică, evaluarea riscurilor, teste de integritate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### Sporirea controlului asupra declarării, averii, conflictelor de interese, incompatibilități prin schimb de informații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seminar pentru subiecții declarării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acțiuni preventive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Implementarea obiectivelor din NIAS 2017-2020 precum și recomandări din partea actorilor internaționali ex. GRECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

http://particip.gov.md/public/files/Moldova_2020_ENG1.pdf

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/moldova

http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2013/03/Conflicts-of-interest-and-incompatibilities-in-Eastern-Europe.-Romania-Croatia-Moldova.pdf

https://www.zdg.md/editia-print/politic/sondaj-justitia-in-topul-coruptiei-din-r-moldova

http://www.iri.org/resource/moldova-poll-public-satisfaction-plummets-concerns-over-economy-and-corruption-persist

https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/moldova_2014

Legea nr. 180/2011 privind Comisia Națională de Integritate.

Trei membri au fost numiți prin majoritate parlamentară, unul a fost numit de către opoziția parlamentară, în timp ce al cincilea membru a venit din partea societății civile.

În 2014, Comisia Națională de Integritate a finalizat 257 de fișiere, din care 122 de fișiere au fost înaintate Procuraturii (pentru posibile infracțiuni sau pentru aplicarea de amenzi) - http://old.cni.md/wp-content/uploads/2015/04/Raport-de-activitate-NIC-2014-final.pdf / page 8

https://monitorul.fisc.md/editorial/peste-30-de-institutii-utilizeaza-platforma-de-interoperabilitate.html

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/20171123_-_mou_eu_-_moldova_-_signed_eu_version.pdf

https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/168075bb45

Cadrul McKinsey 7S este un model de management dezvoltat de către bine-cunoscuții consultanți de business Robert H. Waterman, Jr. și Tom Peters în anii 1980. Aceasta a fost o viziune strategică pentru grupuri, pentru includerea de afaceri, unități de afaceri și echipe. 7 Ss sunt structură, strategie, sisteme, competențe (En. Skills), stil, personal (En. Staff) și valori comune (En. shared values). Modelul este utilizat cel mai adesea ca instrument de analiză organizațională pentru evaluarea și monitorizarea modificărilor în situația internă a unei organizații. Modelul este bazat pe teoria potrivit căreia, pentru ca o organizație să funcționeze bine, aceste șapte elemente trebuie să fie aliniate și să se consolideze reciproc. Așadar, modelul poate fi folosit pentru a ajuta la identificarea a ceea ce trebuie realiniat pentru a îmbunătăți performanța, sau pentru a menține alinierea (și performanța) în cursul altor tipuri de modificare.

Se referă la procesul prin care Strategia intră în vigoare și produce efecte. Termenul este strâns legat de data acestei tranziții.